## Backlog
WildQuest • Capture mobile
|  |  |  | P0: MVP • P1: Scan • P2: Tùy chọn | Thứ tự mặc định; CAP-14 có thể khảo sát sớm sau CAP-02. | Cỡ việc S/M/L: tương đối, không cam kết ngày. Trạng thái: ô vàng.
Thứ tự | ID | Ưu tiên | Giai đoạn | Hạng mục | Cách thực hiện | Tiêu chí nghiệm thu | Phụ thuộc | Cỡ việc | Trạng thái
1 | CAP-01 | P0 | Nền tảng | Chốt phạm vi capture và công cụ test | Capture công khai chỉ dùng camera điện thoại. Desktop vẫn collection, battle, quest. Generate tạm hiểu là tạo Creature Devnet cho admin. | Ghi quyết định phone/tablet; Generate là Creature hay ảnh; hash chỉ ẩn khỏi UX hay thay chính sách. Không tự bỏ pHash. | — | S | Cần chốt
2 | CAP-02 | P0 | Thử nghiệm | Spike camera + ví trên máy thật | Dựng preview HTTPS; thử iPhone Safari, Android Chrome, trình duyệt trong ví và PWA. Ký transaction có chữ ký authority trước. | Có ma trận mở camera → frame → ví → trở lại → confirmed; ghi thiết bị/OS/ví. Chốt đường đi iOS trước khi xây UI lớn. | CAP-01 | M | Chưa làm
3 | CAP-03 | P0 | Test nhanh | Generate animal trên từng card | Admin Devnet: catalogue card chưa sở hữu có Generate; server xác thực ví bằng challenge hết hạn, allowlist admin, cluster Devnet và cờ server. | Người thường và mainnet bị chặn ở server; không chỉ ẩn nút. ID phải thuộc catalogue/SpeciesConfig active. Không lộ authority key. | CAP-01 | M | Chưa làm
4 | CAP-04 | P0 | Test nhanh | Tạo Creature demo bằng instruction thật | Tái dùng ý tưởng demoProof và Codama trong setup-pk-demo-roster.ts; authority ký, owner ký. Không đi qua identify hay giả kết quả AI. | Mỗi owner + catalogue ID tối đa một Creature; double click an toàn; pending/rejected/confirmed rõ; refresh collection sau confirmed. Không tự cộng Quest/XP. | CAP-03 | M | Chưa làm
5 | CAP-05 | P0 | Luồng người chơi | Bỏ upload trên desktop trước | Route capture desktop hiện hướng dẫn mở link/QR trên điện thoại; các tính năng còn lại giữ truy cập. Mobile giữ luồng cũ đến khi camera mới đạt kiểm thử. | Desktop không có file picker, paste/drop ảnh hay mở webcam trong UX; link không mang secret/ảnh. Resize không tự biến desktop thành mobile. | CAP-01 | S | Chưa làm
6 | CAP-06 | P0 | Luồng người chơi | Thiết kế các trạng thái scan | Permission → searching → framing → hold → analyzing → card → ký ví → confirmed. Có thoát, thử lại, lỗi và không hỗ trợ. | Mỗi màn một CTA; card chưa được sở hữu không hiện collected. “Đợi chút” phản ánh công việc thật; không giả phần trăm nhận diện. | CAP-02 | M | Chưa làm
7 | CAP-07 | P0 | Camera | Camera preview trực tiếp | Thay file input bằng getUserMedia, camera sau ưu tiên, video playsInline/muted, không audio. Dừng tracks khi thoát/background; resume có kiểm soát. | Xử lý denied, no camera, busy, constraint fail, rotation, back/forward và wallet return. Mở/đóng 10 lần không còn camera chạy ngầm. | CAP-02; CAP-06 | M | Chưa làm
8 | CAP-08 | P0 | Camera | Chọn frame và nén trong RAM | Lấy frame qua canvas khi sẵn sàng; xử lý orientation/crop; encode JPEG <=4.000.000 byte. Giữ nguyên hợp đồng wallet + image. | Không ghi ảnh vào localStorage, DB, filesystem hay logs. Frame sạch, đúng chiều; ảnh quá lớn/lỗi encode có retry. Chưa gửi frame liên tục lên API. | CAP-07 | M | Chưa làm
9 | CAP-09 | P0 | Camera | Scan đẹp với tín hiệu chất lượng thật | Overlay scan nhẹ; đo rung/độ sáng/độ nét tương đối trên frame giảm kích thước. Có nút chụp frame thủ công nếu thiết bị yếu. | Chỉ hiện “Giữ máy yên”, “Thiếu sáng” khi có tín hiệu. Chưa có bounding box thì không nói “gần/xa”. Reduced motion và target 48 px. | CAP-07; CAP-06 | M | Chưa làm
10 | CAP-10 | P0 | Capture thật | Kết nối frame → identify → thẻ | Gửi một frame đã chọn vào API hiện hữu; chỉ hiện thẻ thu thập sau response strict hợp lệ và reservation thành công. | Giữ 36 exact classes, confidence >=0,70, mã lỗi, local ResNet. Unsupported/low confidence/duplicate/unavailable không tạo claimable card. | CAP-08; CAP-09 | M | Chưa làm
11 | CAP-11 | P0 | Capture thật | Ký ví, hết hạn và phục hồi capture | Giữ luồng authority + owner và xác nhận account; thiết kế reauthorize có kiểm tra owner/proof/reservation khi blockhash hết hạn. | Từ chối ví có thể thử lại; transaction hết hạn không khiến ảnh đã reserve bị kẹt vĩnh viễn. Không phát hành quyền mới chỉ vì client gửi ID/hash. | CAP-02; CAP-10 | L | Chưa làm
12 | CAP-12 | P0 | Capture thật | Bỏ gallery trên mobile | Khi camera trực tiếp đạt gate, bỏ file input/retake chọn ảnh của người chơi. Capture unavailable hướng dẫn đổi browser/cấp quyền. | Không có chọn ảnh trên điện thoại; retake quay về preview. Không fallback lén sang gallery; admin Generate nằm trong chế độ test riêng. | CAP-07; CAP-10; CAP-11 | S | Chưa làm
13 | CAP-13 | P0 | Kiểm thử | Gate camera MVP trước scan thông minh | Kiểm tra capture, ví, collection và lỗi trên thiết bị thật; thay test file-input bằng test lifecycle/frame/permission. | npm test; npx tsc --noEmit; npm run lint; npm run format:check; npm run build; git diff --check. Devnet thật chỉ chạy khi được yêu cầu. | CAP-04; CAP-05; CAP-12 | M | Chưa làm
14 | CAP-14 | P1 | Scan thông minh | Đánh giá detector cho đủ roster | Spike MediaPipe detector tự host/pin model; đo bounding box trên 36 loài, đặc biệt côn trùng/chim nhỏ. Detector phổ thông không mặc định bao phủ đủ. | Báo cáo từng loài: có box/không, ổn định, latency, FPS, tải model và pin/nhiệt. Không thay ResNet bằng nhãn dog/cat tổng quát. | CAP-02 | L | Chưa làm
15 | CAP-15 | P1 | Scan thông minh | Hướng dẫn khung hình gần/xa | Dùng tỷ lệ box/khung, độ lệch tâm và clipping; hysteresis giảm nhấp nháy. Nội dung ưu tiên “Đưa vào khung”, “Lùi nhẹ” khi đủ bằng chứng. | Đây là kích thước tương đối, không đo mét. Đối tượng mất dấu/nhiều con thì reset hướng dẫn; loài không có box dùng reticle thủ công. | CAP-14; CAP-09 | M | Chưa làm
16 | CAP-16 | P1 | Scan thông minh | Giữ ổn định rồi tự chọn frame | Thử ngưỡng hold 0,8–1,5 giây và sampling 3–5 FPS; chỉ là điểm bắt đầu để đo. Chọn frame nét nhất trong bộ đệm RAM nhỏ. | Mỗi lần scan tối đa một request đang chạy; hủy kết quả cũ, reset khi mất đối tượng; không gửi mọi frame tới endpoint reserve. | CAP-15; CAP-10 | M | Chưa làm
17 | CAP-17 | P1 | Scan thông minh | Tối ưu trên điện thoại phổ thông | Worker cho detection, hạ độ phân giải/tần suất khi chậm; lazy-load model và giải phóng buffers. Giữ bản chụp frame thủ công dự phòng. | Mục tiêu ban đầu preview >=24 FPS, guidance p95 <=300 ms trên bộ máy đã chốt; nếu không đạt, giảm tải và đo lại. Chưa là SLA. | CAP-16 | M | Chưa làm
18 | CAP-18 | P1 | Đánh giá AI | Đo chất lượng bằng động vật thật | Tập đánh giá có quyền sử dụng: 36 exact species + loài ngoài roster, nền rối, thiếu sáng, vật chuyển động; tách khỏi ảnh phát triển. | Ghi đúng/sai/reject theo loài và điều kiện; kiểm thử false positive trước khi mở auto capture. Ảnh AI không thay bộ đánh giá thực tế. | CAP-14; CAP-17 | L | Chưa làm
19 | CAP-19 | P1 | PWA | Cài từ màn hình chính | Thêm manifest, icons, standalone, safe-area; hướng dẫn cài tùy browser. Service worker chỉ cache shell/assets public khi cần. | Mở standalone và từ URL đều được; không cache API identify/transaction/wallet state. Mất mạng không hiện capture thành công; không hứa offline battle. | CAP-13 | M | Chưa làm
20 | CAP-20 | P1 | Đa thiết bị | Polish collection, battle, quest | Responsive các màn dùng chung; capture navigation dẫn theo thiết bị; kiểm tra trạng thái ví/cluster và nguồn dữ liệu thật. | PC/mobile đều đọc và thao tác tính năng đã có; Quest chưa đủ dữ liệu vẫn unavailable. Không giả XP từ Creature capture hay Generate. | CAP-13 | M | Chưa làm
21 | CAP-21 | P1 | Phát hành | Gate trải nghiệm scan hoàn chỉnh | Đánh giá quan sát người dùng trên máy thật; đủ denied, cold/warm load, mất mạng, rời ứng dụng, đổi ví, owned card và detector không hỗ trợ. | Ghi kết quả và lỗi tồn; scan hướng dẫn không gây nhầm đã sở hữu. Các lệnh TypeScript/frontend ở CAP-13 phải pass lại; tích hợp model nếu đổi classifier. | CAP-17; CAP-18; CAP-19; CAP-20 | M | Chưa làm
22 | CAP-22 | P2 | Quyết định riêng | Chính sách hash và chống giả mạo | So sánh giữ pHash, sửa reservation retry và thay bằng session challenge/attestation. Scan và bỏ upload không chứng minh động vật sống. | Nếu đổi gate toàn cục: cần quyết định sản phẩm, migration, type DB, API/tests và kế hoạch dữ liệu cũ. Không bỏ proof_hash khỏi program trong UI work. | CAP-01; CAP-13 | L | Cần chốt
23 | CAP-23 | P2 | Tùy chọn test | Generate ảnh động vật nếu cần | Phương án riêng: nút tạo/chọn fixture của đúng catalogue ID trong admin test. Nếu dùng AI, chọn nhà cung cấp/ngân sách/quyền ảnh trước. | Ảnh có nhãn synthetic; không tự coi nhận diện đúng, không làm bộ benchmark thật. Không né duplicate gate của người chơi; route test cô lập. | CAP-01; CAP-03 | M | Tùy chọn
24 | CAP-24 | P2 | Đóng gói | Spike Capacitor nếu cần app store | Tái dùng web UI trong native shell; backend Next.js/ResNet/Supabase vẫn trên server. Kiểm tra native preview plugin, bộ nhớ và ví. | Không giả định Camera.getPhoto đủ live scan; kiểm chứng preview/frame không lưu file. Không static-export nguyên POST identify/SSR vào app. | CAP-21 | L | Tùy chọn
25 | CAP-25 | P2 | Native | Đánh giá React Native khi web không đạt | Chỉ spike nếu kết quả đo cho thấy web không đạt camera/hiệu năng cần thiết; dùng VisionCamera frame output và giữ backend chung. | So sánh chi phí UI viết lại, camera, ví iOS/Android và bảo trì; chỉ chọn native sau benchmark cùng thiết bị với web/Capacitor. | CAP-21 | L | Tùy chọn

## Dinh huong
Quyết định và phạm vi
Chủ đề | Lựa chọn / kết luận | Lý do và cách áp dụng | Điều kiện / giới hạn
Khuyến nghị | Mobile web trực tiếp → PWA | Giữ Next.js 16.2.6 / React 19.2.3. Camera mới là thay đổi chính; PWA thêm khả năng cài và mở như ứng dụng. | Đo camera + ví trước; phát hành camera MVP trước detector nâng cao. Đây là đề xuất, chưa được triển khai.
Luồng mục tiêu | Camera → hướng dẫn → card → ký ví | Chỉ thẻ có response server hợp lệ mới được thu thập. Sau ký ví và confirmed mới thuộc collection. | UI không lộ hash; không gọi hiệu ứng quét là bằng chứng động vật sống.
Responsive web | Cần cho mọi màn | Một UI co giãn cho PC và mobile; dùng chung collection, battle, quest. Camera có thể chạy trong browser qua getUserMedia. | Responsive không thêm cài đặt, live scan hay chống desktop giả mobile. Phải thiết kế và lập trình riêng các khả năng đó.
PWA | Chọn sau camera MVP | Cùng web app, thêm manifest/icons/standalone. Không cần wrap để có web app: WildQuest hiện đã là web app. | Quyền camera, ví, vòng đời background vẫn theo nền tảng/browser; không tự có camera native hay chơi onchain offline.
Capacitor | Chỉ khi cần phân phối native | Native shell chứa web UI, bridge tới native SDK/plugins; tái dùng nhiều UI hiện có. | Có build iOS/Android riêng; preview liên tục cần kiểm chứng plugin. Server ResNet và Next API phải tiếp tục được host.
React Native | Nếu camera là nút thắt đã đo | VisionCamera cho frame streaming/native processing; phù hợp khi muốn điều khiển camera sâu và hiệu năng ổn định hơn web. | Thêm mobile frontend, viết lại phần UI và kiểm thử ví; giữ web cho PC và dùng chung schema/domain logic/backend khi phù hợp.
Scan gần/xa | Khả thi theo kích thước trong khung | Detector cung cấp box; tỷ lệ diện tích, vị trí và độ ổn định tạo hướng dẫn. ResNet hiện chỉ trả nhãn + confidence. | Không có depth thì không biết khoảng cách thật. Detector phổ thông không đảm bảo bao phủ 36 loài; cần fallback cho loài nhỏ.
Hash | Giữ backend trong bước đầu | pHash chống ảnh giống nhau; proof_hash 32 byte là trường capture onchain. Hai mục đích khác nhau. | Bỏ upload không loại được chụp lại màn hình, ảnh in hay gọi API trực tiếp. Nếu đổi chính sách, thực hiện CAP-22 riêng.
Mobile-only | Quy tắc UX, không là chứng thực | Desktop: chỉ dẫn mở điện thoại; mobile: live camera, không gallery sau CAP-12. Feature detection + quy tắc thiết bị có fallback. | User agent, màn hình, touch và camera đều không chứng minh thiết bị thật. Bảo vệ capture bằng server authorization; không hứa chặn giả mạo tuyệt đối.
Generate animal | Giả định: tạo Creature demo | Một nút tại từng catalogue card cho admin Devnet, kể cả PC để test nhanh. Card đã sở hữu hiển thị trạng thái, không tạo trùng. | Chờ xác nhận Creature hay ảnh. Tạo ảnh là CAP-23 tùy chọn. Không mở nút grant cho người chơi production bằng một cờ frontend.
Dữ liệu & Quest | Không trộn Creature và Discovery | Capture hiện gọi capture_creature; Quest legacy dựa vào Discovery. Generate roster chỉ phục vụ Creature/battle. | Không suy ra Quest progress hoặc XP từ Creature. Nếu cần hợp nhất progression phải có backlog riêng có chương trình hỗ trợ.
Gate công nghệ | Camera + ví trước, benchmark trước native | CAP-02 là gate nền tảng. CAP-13 cho camera MVP. CAP-21 cho scan đầy đủ. CAP-24/25 chỉ làm khi nhu cầu và số đo hợp lý. | Không ấn định ngày phát hành khi chưa có thiết bị, người làm và kết quả detector. Cỡ S/M/L là ước lượng tương đối.
Giới hạn nghiên cứu | Đọc repo + tài liệu ngày 11/09/2026 | Snapshot local HEAD fa233d3; có thay đổi sẵn ở README, battle, header, shell, next-env và app/match. | Chỉ tạo workbook; không sửa ứng dụng, không chạy giao dịch/migration, không xác nhận deployment hay benchmark thực tế.

## Nghien cuu
Bằng chứng và nghiên cứu
Mã | Nguồn / loại | Điều đã kiểm tra | Hệ quả cho backlog | Đường dẫn / URL
R01 | Repo • capture | File input có capture="environment"; test hiện kiểm tra file input. Chưa có live preview. | Thay capture-form và các test tương ứng; giữ capture-experience cho kết quả/ký ví. | app/capture/capture-form.tsx; app/capture/capture-form.test.tsx; app/capture/capture-experience.tsx
R02 | Repo • classifier | pipeline image-classification, top_k:1; ONNX q8 local; remote models disabled. | Cần detector riêng cho vị trí; không suy box hoặc khoảng cách từ confidence. | app/lib/vision/classifier.ts; app/lib/vision/mapping.ts; models/Xenova/resnet-50/MODEL_SOURCE.md
R03 | Repo • API | Response strict có identification và capture_transaction; reservation thành công mới trả response. | Không gọi API hiện tại trên mỗi frame; giữ fail-closed, loại MIME và giới hạn 4.000.000 byte. | app/lib/vision/handler.ts; app/lib/vision/schema.ts; app/lib/vision/handler.test.ts; app/lib/vision/upload.ts
R04 | Repo • onchain | capture_creature cần owner và capture_authority ký; proof 32 byte khác zero; một Creature / owner / catalogue ID. | Generate admin có thể dùng instruction thật, không cần thay program để thêm UI test. | programs/wildquest/src/instructions/capture_creature.rs; app/generated/wildquest/instructions/captureCreature.ts
R05 | Repo • demo | Script đã tạo roster 36 catalogue IDs 1001–1036 với proof demo. | Tái dùng thiết kế, không tự chạy script tạo tài khoản. Capture server hiện tạo transaction cho Devnet. | scripts/setup-pk-demo-roster.ts; app/lib/vision/capture-authorization.ts
R06 | Repo • trùng ảnh | pHash Hamming <=5; RPC reserve dùng advisory lock; signed response chỉ trả sau reserve. | Giữ gate trong camera MVP; nghiên cứu retry/reservation bị bỏ dở trước khi tự capture. | supabase/migrations/20260902080000_add_perceptual_duplicate_gate.sql; app/lib/vision/handler.ts
R07 | Repo • ví & phiên bản | Wallet Standard discovery; Next 16.2.6, React 19.2.3, Transformers 3.8.1, Solana Kit ^6.3.0. | Không giả định đã có MWA chỉ vì có Wallet Standard; xác minh integration và giữ Kit/Codama. | app/lib/wallet/standard.ts; package.json
W01 | MDN • camera | getUserMedia cần secure context và quyền camera; facingMode chọn hướng camera. | HTTPS, xin quyền khi vào capture; dừng tracks và phục hồi sau background. | https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MediaDevices/getUserMedia
W02 | MDN • capture input | capture là thuộc tính file input; desktop thường mở picker. | Không đáp ứng continuous scan; cần video stream và overlay do ứng dụng điều khiển. | https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Attributes/capture
W03 | Google • object detection | MediaPipe hỗ trợ VIDEO, box và category. detectForVideo chạy đồng bộ, có thể block UI. | Đề xuất thử Worker và model tự host; đo coverage 36 loài, không coi tên lớp detector là catalogue exact ID. | https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/object_detector/web_js
W04 | MDN • PWA | Manifest và điều kiện cài phụ thuộc browser; standalone tạo cách mở ứng dụng riêng. | PWA là bước bổ sung cho web hiện tại; không tự nâng quyền camera hoặc làm ví tương thích. | https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps/Guides/Making_PWAs_installable
W05 | Capacitor • runtime | Native runtime cho web app với bridge/plugin tới SDK thiết bị. | Lựa chọn đóng gói sau MVP; thử camera native và ví trước khi chọn lâu dài. | https://capacitorjs.com/docs
W06 | Capacitor • Camera | Camera plugin cung cấp thao tác chụp/chọn ảnh; không phải bằng chứng đã có custom live scan. | Cần preview/frame plugin hoặc native code được kiểm tra; tránh lưu ảnh xuống filesystem theo quy tắc repo. | https://capacitorjs.com/docs/apis/camera
W07 | Next.js • export | Static export có giới hạn với tính năng cần server, gồm xử lý request động. | Không gói nguyên backend POST identify/ResNet vào static native shell; duy trì backend host và thiết kế client/API boundary. | https://nextjs.org/docs/app/guides/static-exports
W08 | Solana Mobile • web | MWA web: Chrome Android và Chrome PWA; không hỗ trợ iOS browsers theo tài liệu hiện tại. | Gate CAP-02 kiểm thử đường ví iOS riêng; không hứa PWA hoạt động với mọi ví. | https://docs.solanamobile.com/get-started/web/apps
W09 | Solana Mobile • iOS | Tài liệu bàn về giới hạn background và đánh đổi deep links. | Thử browser trong ví hoặc luồng link có hỗ trợ; kiểm tra camera và transaction có chữ ký authority trên thiết bị thật. | https://docs.solanamobile.com/blog/ios-wallet-signing
W10 | VisionCamera • native | Frame Output cho frame realtime qua JS worklet; docs mới gọi thay Frame Processors. | Ứng viên nếu web không đạt benchmark. Có pipeline/bộ nhớ native cần quản lý, không tự giải bài toán AI. | https://visioncamera.margelo.com/docs/frame-output
A01 | Giả định sản phẩm | “Giai đoạn production” được hiểu là đang làm sản phẩm, không là cho mọi người grant Creature có giá trị. | Generate = admin Devnet đang chờ người dùng xác nhận; ưu tiên trước camera để test gameplay dễ hơn. | Yêu cầu người dùng trong phiên này; chưa có xác nhận thêm
A02 | Đề xuất cần đo | Hold 0,8–1,5s, sampling 3–5 FPS, preview >=24 FPS, guidance p95 <=300ms. | Thông số khởi đầu do người lập backlog đề xuất, không phải kết quả benchmark hay tiêu chuẩn từ tài liệu. | Đề xuất kỹ thuật; CAP-14 / CAP-17 sẽ kiểm chứng