## Roadmap
WildQuest Production Polish
Backlog triển khai từ commit 57d149a, cập nhật theo code và kiểm thử ngày 2026-09-28. Trạng thái không bao gồm deploy/migration remote.
Phạm vi | Quyết định |  | Chỉ số | Giá trị
Core loop | Wallet -> capture -> own Creature -> quest XP -> 3v3 battle -> claim |  | Tổng việc | 36
Nền tảng demo | Vercel (Next.js/API) + Render (battle WebSocket) + Supabase + Solana Devnet |  | P0 | 14
Ảnh | Giữ UI/frame tĩnh trên Vercel. Chỉ thử Supabase Storage cho artwork catalogue bằng A/B. |  | P1 | 14
Xoá code | Đã xoá Counter scaffold, replay simulator và 3D stage sau zero-reference + test/build. |  | P2 | 8
Ngoài phạm vi tự động | Chưa chạy migration remote, deploy program/server/web hoặc dùng Devnet SOL. |  | Đã xong | 16
Giai đoạn | Mục tiêu | Điều kiện bắt đầu | Điều kiện kết thúc | Ước tính nhóm | Ưu tiên | Rủi ro chính | Không làm | Kết quả demo | Owner đề xuất
0. Chốt bản demo | Sửa claim sai, khoá Devnet, RPC riêng | Ngay | P0 truth/RPC/release gate pass | 1-2 ngày | P0 | Cấu hình môi trường | Feature mới | Thông điệp đúng và build lặp lại | Founder + Frontend
1. Ổn định core loop | Battle durable, identify abuse control, transaction states | Giai đoạn 0 | Hai ví hoàn tất capture/quest/battle sau restart | 4-7 ngày | P0 | Battle state và signer | Mainnet | Demo không mất trận | Backend + Web3
2. Giảm tải UX | Split data, batch RPC, image budget, pause animation | Core loop xanh | Performance budget đạt trên mobile demo | 4-6 ngày | P1 | Regression UI | Redesign toàn app | Mượt hơn, ít 429 | Frontend
3. Dọn và đóng gói | Xoá scaffold/duplicate sau gate, docs/runbook | CI xanh | Zero caller, migration rõ, clean deploy | 2-4 ngày | P2 | Xoá nhầm compatibility | Xoá lịch sử chưa migrate | Repo gọn và dễ bàn giao | Architecture + QA

## Backlog
Backlog triển khai
Chỉnh Owner, Status, Sprint và Due date trực tiếp. Ước tính là kích thước tương đối: S, M, L, XL.
ID | Priority | Workstream | Layer | Task | Why now | Evidence | Acceptance criteria | Owner | Size | Status | Sprint | Depends on
WQ-P01 | P0 | Demo truth | Frontend | Sửa toàn bộ claim sai trên landing | Landing đang ghi 8 species, 100% on-device, gas-free, XP khi capture; code thực tế hỗ trợ 40 loài, nhận diện chạy server, transaction có phí và XP đến từ quest. | app/components/game-metrics-counter.tsx; app/page.tsx; app/components/game-footer.tsx Cập nhật 2026-09-28: Đã sửa landing/footer/counter theo đúng 40 species, server-side vision, Devnet fee và quest XP. | Nội dung chỉ mô tả cơ chế đang chạy; 40 species; server-side ResNet-50; Devnet transaction fee; quest XP. | Frontend | S | Đã xong
WQ-P02 | P0 | Demo reliability | Frontend | Khoá cluster Devnet trong bản hackathon | UI cho phép testnet/mainnet/localnet trong khi program và dữ liệu demo được cấu hình cho Devnet; đổi cluster có thể tạo trạng thái rỗng hoặc giao dịch sai. | app/components/cluster-context.tsx; app/lib/solana-client.ts Cập nhật 2026-09-28: Đã khoá cluster Devnet và cố định link Explorer theo Devnet. | Bản deploy hackathon không cho đổi cluster; badge DEVNET rõ ràng; URL Explorer luôn Devnet. | Frontend | S | Đã xong |  | WQ-P01
WQ-P03 | P0 | RPC | Web3 | Dùng RPC/WSS chuyên dụng và tách biến server | Browser và battle server đều fallback sang api.devnet.solana.com; đã từng gặp 429 và WebSocket đóng. | app/lib/solana-client.ts; scripts/battle-realtime-server.ts Cập nhật 2026-09-28: Đã tách RPC browser/server và bỏ public fallback trong production; còn cấu hình endpoint thật trên Vercel/Render. | Vercel và Render dùng RPC/WSS chuyên dụng; không còn fallback public trong production; health check báo latency và cluster. | Web3 | M | Đang làm
WQ-P04 | P0 | Data loading | Frontend | Tách useGameData theo từng màn hình | Một hook tải player, discoveries, creatures, quests, completions, toàn bộ matches và catalogue cho hầu hết route. | app/lib/hooks/use-game-data.ts và 9 nơi gọi Cập nhật 2026-09-28: useGameData đã có scope theo màn hình; các route chỉ tải nhóm dữ liệu cần thiết. | Collection không tải quest/match; Quest chỉ tải evidence cần thiết; Home dùng summary; key vẫn scope theo wallet và cluster. | Frontend | L | Đã xong |  | WQ-P03
WQ-P05 | P0 | RPC | Web3 | Thay N+1 quest reads bằng batch account reads | Quest và QuestCompletion được đọc từng account qua Promise.all mỗi 30 giây. | app/lib/hooks/use-game-data.ts: quests, questCompletions Cập nhật 2026-09-28: Quest và QuestCompletion dùng batch fetch thay cho N+1 reads. | Một batch RPC cho 5 Quest PDA và completion PDA; số request giảm đo được trong Network; trạng thái quest vẫn đúng sau claim. | Web3 | M | Đã xong |  | WQ-P04
WQ-P06 | P0 | RPC | Web3 | Không quét toàn bộ Match accounts cho từng ví | fetchMatches dùng getProgramAccounts rồi mới lọc theo wallet ở client. | app/lib/matches.ts: fetchMatches, getPlayerMatches Cập nhật 2026-09-28: Battle dùng status memcmp cho open Match; wallet history dùng creator/opponent memcmp và dedupe, không còn full program scan trên màn hình. | Dùng memcmp/indexer phù hợp hoặc endpoint server có cache; Battle chỉ tải open matches và matches của ví; không làm mất match hợp lệ. | Web3 | L | Đã xong |  | WQ-P03,WQ-P04
WQ-P07 | P0 | Battle authority | Backend | Lưu room state ngoài RAM | rooms và authSessions là Map trong một process; restart hoặc scale ngang làm mất trận và session. | scripts/battle-realtime-server.ts Cập nhật 2026-09-28: Room state đã lưu Supabase và phục hồi sau restart; còn cần chạy migration và kiểm thử nhiều instance trên staging. | Restart process phục hồi active room từ durable event/state; hai instance không cùng xử lý một Match; reconnect tiếp tục đúng turn. | Backend | XL | Đang làm |  | WQ-P03
WQ-P08 | P0 | Battle truth | Backend | Ghi event log có thể tái tạo replay | Onchain chỉ giữ result hash và turn count; UI replay dùng simulator cũ, không phải hành động thật. | app/battle/battle-playback.tsx; app/lib/battle-engine.ts; scripts/battle-realtime-server.ts Cập nhật 2026-09-28: Replay dùng action log thật, lưu SHA-256 và chỉ hiển thị khi hash khớp result_hash onchain. | Replay dùng event log đã hash; hash khớp result_hash; cùng một Match luôn phát lại đúng action, damage và winner. | Backend/Web3 | XL | Đã xong |  | WQ-P07
WQ-P09 | P0 | API security | Backend | Rate limit POST /api/identify theo IP và wallet | Route nạp model và xử lý ảnh tối đa 4 MB nhưng chưa có rate limit ứng dụng. | app/api/identify/route.ts; app/lib/vision/handler.ts Cập nhật 2026-09-28: Đã có quota IP/wallet, 429/503 fail-closed và test; còn chạy migration rate-limit trên Supabase. | Giới hạn burst và quota; trả 429 JSON đúng schema; request hợp lệ không bị lưu ảnh; có test bypass header giả. | Backend | M | Đang làm
WQ-P10 | P0 | Battle security | Backend | Giới hạn WebSocket origin, message rate và kích thước | WebSocketServer nhận connection theo Match nhưng chưa kiểm tra Origin/rate/max payload ở lớp app. | scripts/battle-realtime-server.ts Cập nhật 2026-09-28: Battle server đã giới hạn origin, 16 KiB payload và 30 message/10 giây mỗi socket. | Chỉ origin cấu hình được phép kết nối; giới hạn message/giây và payload; socket vi phạm đóng bằng code rõ; spectator vẫn hoạt động. | Backend | M | Đã xong
WQ-P11 | P0 | Operations | Platform | Thêm health/readiness cho battle server | Server chỉ mở WebSocket và log port; Render không có endpoint kiểm tra RPC, resolver và process readiness. | scripts/battle-realtime-server.ts Cập nhật 2026-09-28: Đã có /healthz và /readyz; còn cấu hình Render health check và xác minh live. | /healthz xác nhận process; /readyz xác nhận RPC và authority pubkey khớp GameConfig mà không lộ secret; Render dùng health check. | Platform | M | Đang làm |  | WQ-P03
WQ-P12 | P0 | Release | QA | Tạo CI gate cho TypeScript và Anchor | Repository không thấy workflow CI trong .github/workflows; kiểm tra hiện phụ thuộc máy local. | package.json; programs/wildquest; .github Cập nhật 2026-09-28: Workflow CI đã chạy test/typecheck/lint/format/build và Anchor/LiteSVM; còn xác minh lần chạy GitHub đầu tiên. | PR chạy test, typecheck, lint, format check, build và Anchor/LiteSVM; không dùng Devnet/fund; artifact lỗi dễ đọc. | QA/Web3 | L | Đang làm
WQ-P13 | P0 | Capture correctness | Backend | Đảo thứ tự reserve và ký capture an toàn | Handler tạo transaction đã ký trước khi reserve pHash; response chỉ trả sau reserve nhưng công việc nhạy cảm xảy ra sớm và khó quan sát lỗi. | app/lib/vision/handler.ts Cập nhật 2026-09-28: Reserve pHash hoàn tất trước khi tạo capture authorization; duplicate không được ký. | Reserve thành công trước khi tạo authorization; mọi lỗi fail closed; duplicate không tạo signed transaction; test thứ tự dependency. | Backend/Web3 | M | Đã xong |  | WQ-P09
WQ-P14 | P0 | Secrets | Platform | Tách capture authority và match resolver | Cùng CAPTURE_AUTHORITY_SECRET_KEY_BASE64 hiện ký capture và resolve match, làm tăng blast radius. | app/lib/vision/capture-authorization.ts; scripts/battle-realtime-server.ts; GameConfig Cập nhật 2026-09-28: Đã thêm MatchResolverConfig PDA và signer riêng; còn deploy program, initialize config và xoay key môi trường. | Thiết kế migration/program version cho hai authority; xoay từng key độc lập; không log secret; test unauthorized cho cả hai vai trò. | Web3/Security | XL | Đang làm |  | WQ-P07
WQ-P15 | P1 | Images | Frontend | Đặt ngân sách ảnh và tạo biến thể WebP/AVIF | public có 94 file, 158,030,869 byte; nhiều PNG artwork 2-3 MB. | public/; app/components/creature-model-card.tsx Cập nhật 2026-09-28: Đã chuyển artwork/frame sang WebP, lazy artwork ngoài viewport và giảm public từ khoảng 151 MiB còn 44.67 MiB. | Ảnh card mobile <=150 KB mục tiêu, desktop detail <=350 KB; LCP image có preload; ảnh ngoài viewport lazy-load; visual diff đạt. | Frontend | L | Đã xong |  | WQ-P04
WQ-P16 | P1 | Images | Architecture | Giữ UI tĩnh trên Vercel; thử Supabase cho artwork catalogue | Chuyển toàn bộ ảnh sang Supabase không tự động nhanh hơn; cần đo CDN/cache/transform và chi phí. | public/ui; public/cards; species.image_url trong Supabase Cập nhật 2026-09-28: Đã giữ UI/frame/artwork tối ưu trên Vercel; A/B Supabase CDN chưa cần trước khi có số đo staging. | Logo/frame/nav giữ static; chạy A/B 10 artwork qua Supabase CDN + resize; chọn phương án theo p75 LCP, bytes và cache hit; URL versioned. | Architecture | M | Đang làm |  | WQ-P15
WQ-P17 | P1 | Images | Frontend | Loại 5 nhóm file artwork trùng byte | Có 5 cặp PNG có SHA-256 giống nhau: bee, bullmastiff, pig, cat, corgi aliases. | public/creatures/artwork Cập nhật 2026-09-28: Đã loại 5 asset alias trùng byte và giữ compatibility rewrite về asset canonical. | Catalogue và compatibility rewrite trỏ về một canonical asset; không 404; snapshot 40 species qua. | Frontend | S | Đã xong |  | WQ-P15
WQ-P18 | P1 | Rendering | Frontend | Dừng animation khi ngoài viewport hoặc reduced motion | Hologram chạy requestAnimationFrame liên tục; grid cũng render liên tục khi tab hiển thị. | app/components/creature-hologram-stage.tsx; app/components/grid-background.tsx Cập nhật 2026-09-28: RAF dừng khi tab ẩn/offscreen; reduced-motion render frame tĩnh và không auto-rotate. | IntersectionObserver tạm dừng WebGL; reduced-motion hiển thị frame tĩnh; tab hidden không tạo nhiều RAF; GPU resources được dispose. | Frontend | M | Đã xong
WQ-P19 | P1 | Rendering | Frontend | Giảm pixel ratio và hiệu ứng theo thiết bị | WebGL dùng DPR tối đa 2 cùng glow/texture lớn trên mobile. | app/components/creature-hologram-stage.tsx Cập nhật 2026-09-28: Đã hạ DPR xuống 1 trên mobile/thiết bị ít CPU-RAM và tối đa 1.5 trên thiết bị mạnh; còn đo FPS thật trên máy demo. | Quality tier dựa trên DPR và device capability; không tụt dưới 45 FPS mục tiêu trên thiết bị demo; card vẫn rõ; không thay battle logic. | Frontend | M | Đang làm |  | WQ-P18
WQ-P20 | P1 | Collection | Frontend | Phân trang hoặc window 40 card | Collection map toàn bộ card; mỗi card là SVG lớn có ảnh và nhiều node. | app/collection/collection-content.tsx; app/components/creature-model-card.tsx Cập nhật 2026-09-28: Collection render 20 card đầu, tải thêm theo lô 20; filter/sort reset cửa sổ và artwork tiếp tục lazy theo viewport. | Initial DOM chỉ render vùng cần xem; filter/sort đúng; scroll không nhảy; keyboard focus không mất. | Frontend | M | Đã xong |  | WQ-P15
WQ-P21 | P1 | Caching | Backend | Cache catalogue API và species detail | GET /api/species force-dynamic và query Supabase mỗi lần dù catalogue ít đổi. | app/api/species/route.ts; app/api/species/[speciesId] Cập nhật 2026-09-28: Catalogue và species detail đã có s-maxage 5 phút + stale-while-revalidate 1 giờ; chưa có admin mutation để chủ động invalidate tag. | Cache có revalidate/version; admin update invalidates; response có Cache-Control phù hợp; stale window được mô tả. | Backend | M | Đang làm
WQ-P22 | P1 | Capture latency | Backend | Warm model và đo từng giai đoạn identify | Classifier cache trong process nhưng cold start ONNX chưa có telemetry; maxDuration 60 giây che khuất bottleneck. | app/lib/vision/classifier.ts; app/api/identify/route.ts Cập nhật 2026-09-28: Identify đã có request ID và structured total latency; chưa tách đầy đủ decode/inference/hash/DB/signing p50/p95. | Đo decode, inference, quality, hash, DB reserve, signing; cold/warm p50/p95; log không chứa ảnh/wallet đầy đủ; cảnh báo khi budget vượt. | Backend/Platform | L | Đang làm |  | WQ-P09
WQ-P23 | P1 | Transactions | Web3 | Chuẩn hoá confirm và expired-blockhash UX | Các flow ký transaction cần trạng thái pending/confirmed/expired thống nhất và refresh đúng key. | app/lib/hooks/use-send-transaction.ts; capture/battle/quest transaction hooks Cập nhật 2026-09-28: Hook giao dịch đã có lifecycle dùng chung; expired-blockhash CTA và mapping cho mọi flow chưa hoàn tất. | Mỗi flow chờ confirmed trước khi success; expired blockhash có nút tạo lại; reject không tạo optimistic ownership; lỗi có mã thân thiện. | Web3/Frontend | L | Đang làm |  | WQ-P03
WQ-P24 | P1 | Observability | Platform | Thêm trace ID xuyên Vercel, Supabase, Render và signature | Lỗi capture/battle hiện khó ghép từ browser với server logs. | API routes; battle server; client error states Cập nhật 2026-09-28: Identify đã có X-Request-ID và log có cấu trúc; chưa có dashboard/correlation xuyên toàn bộ Render-Supabase-signature. | Mỗi operation có request/room ID; log structured; signature và Match PDA rút gọn; dashboard có error rate và latency; không lộ secret/photo. | Platform | L | Đang làm |  | WQ-P11,WQ-P22
WQ-P25 | P1 | Recovery | Backend | Dọn room/session có TTL và giới hạn bộ nhớ | Map rooms/authSessions chưa thể hiện eviction định kỳ; server dài hạn có thể tích luỹ. | scripts/battle-realtime-server.ts Cập nhật 2026-09-28: Đã dọn TTL, giới hạn room/socket bằng env và xuất activeRooms/sockets/authSessions/heapUsedBytes tại /healthz. | Session hết hạn bị xoá; settled/refunded room bị evict; có giới hạn rooms/sockets; metric memory và active rooms. | Backend | M | Đã xong |  | WQ-P07
WQ-P26 | P1 | UX | Frontend | Một trạng thái lỗi thống nhất cho RPC/API/WebSocket | Các màn hình có retry riêng và thông báo khác nhau; người chơi khó biết cần chờ, ký lại hay đổi mạng. | useGameData; use-battle-room; capture experience; battle content Cập nhật 2026-09-28: Battle đã dừng reconnect với lỗi terminal và backoff có giới hạn; error map dùng chung toàn app chưa hoàn tất. | Error map theo code; CTA đúng hành động; không retry vô hạn lỗi terminal; offline/reconnect rõ; mobile touch >=48 px. | Frontend | L | Đang làm |  | WQ-P03,WQ-P04
WQ-P27 | P1 | Accessibility | Frontend | Hoàn thiện keyboard, focus và reduced motion | UI giàu animation và overlay; cần kiểm tra focus sau modal/capture/result. | app/components; app/capture; app/battle Cập nhật 2026-09-28: Đã hoàn thiện reduced-motion cho WebGL/grid; keyboard/focus/axe audit toàn luồng chưa chạy. | Luồng wallet, collection, quest, battle dùng keyboard; focus visible; modal trả focus; WCAG AA cho text chính; reduced motion pass. | Frontend/QA | L | Đang làm |  | WQ-P18,WQ-P26
WQ-P28 | P1 | Test | QA | Thêm smoke test hai ví cho core loop | Unit test nhiều nhưng release cần kiểm tra capture, own, quest, open/join/play/claim trên môi trường staging. | scripts/wq-devnet-loop.ts; scripts/pk-devnet-battle.ts Cập nhật 2026-09-28: Cần deploy migration/program/server và hai ví Devnet để chạy smoke end-to-end thật. | Chạy bằng ví test riêng; báo signature và bước lỗi; không chạy tự động trên PR; checklist staging pass trước demo. | QA/Web3 | L | Bị chặn |  | WQ-P03,WQ-P07,WQ-P23
WQ-P29 | P2 | Cleanup | Web3 | Xoá Counter scaffold qua program version có kế hoạch | initialize/increment và Counter generated client không thuộc core loop nhưng đang nằm trong program interface. | programs/wildquest/src/instructions/initialize.rs; increment.rs; generated Counter Cập nhật 2026-09-28: Counter đã bị xoá khỏi Rust, IDL và Codama; còn review/deploy program upgrade. | Quyết định tương thích account/IDL; xoá source rồi build IDL và regenerate Codama; Anchor + TS tests pass; deploy upgrade được review. | Web3 | M | Đang làm |  | WQ-P12
WQ-P30 | P2 | Cleanup | Frontend | Xoá Creature3DStage nếu vẫn không có caller | File tải dog.glb và tạo renderer nhưng không có import ngoài chính file theo audit hiện tại. | app/components/creature-3d-stage.tsx; public/models/dog.glb Cập nhật 2026-09-28: Đã xác nhận zero caller, xoá Creature3DStage và dog.glb; production build pass. | rg xác nhận zero caller ở commit triển khai; xoá component + model; build và visual smoke pass. | Frontend | S | Đã xong |  | WQ-P12
WQ-P31 | P2 | Cleanup | Architecture | Tách replay legacy khỏi battle runtime | battle-engine deterministic cũ vẫn phục vụ BattlePlayback nhưng không phản ánh simultaneous actions. | app/lib/battle-engine.ts; app/battle/battle-playback.tsx Cập nhật 2026-09-28: Đã xoá deterministic battle-engine legacy và test; playback chỉ dùng TurnEvent thật. | Sau WQ-P08, xoá simulator/replay legacy và test chỉ thuộc nó; không còn import; replay thật pass. | Frontend/Backend | M | Đã xong |  | WQ-P08
WQ-P32 | P2 | Cleanup | Architecture | Đánh dấu Discovery legacy và kế hoạch đọc lịch sử | Creature là nguồn ownership mới nhưng Discovery vẫn dùng Home/confirmed và devnet loop; xoá ngay sẽ làm mất lịch sử/quest logic cũ. | app/lib/discovery-transaction.ts; collection.ts; README; program discover_species Cập nhật 2026-09-28: Discovery compatibility được giữ để đọc lịch sử; ADR/migration dừng ghi chưa hoàn tất. | Lập ADR giữ read-only hoặc migration; không tạo Discovery mới nếu core loop không cần; UI vẫn đọc lịch sử đúng; chỉ xoá sau migration/test. | Architecture/Web3 | L | Đang làm |  | WQ-P12
WQ-P33 | P2 | Cleanup | Repository | Đưa outputs và tài liệu ngày demo ra khỏi production artifact | outputs chứa workbook/preview/builder; docs có nhiều day notes hữu ích cho lịch sử nhưng không phải runtime. | outputs/; docs/PK-VERTICAL-SLICE-DAY*.md Cập nhật 2026-09-28: Đã thêm .vercelignore cho outputs/docs/program/scripts/supabase/keys; tài liệu ngày demo chưa archive. | Không đóng gói vào deploy/container; giữ release runbook hiện hành; archive lịch sử ngoài runtime; link README không gãy. | Platform | S | Đang làm |  | WQ-P12
WQ-P34 | P2 | Dependencies | Platform | Audit package và lỗ hổng npm có kiểm soát | npm ci đã từng báo 4 vulnerabilities; không nên chạy audit fix --force mù. | package-lock.json; package.json Cập nhật 2026-09-28: Đã nâng Next.js 16.3.6, Sharp 0.35.5 và Transformers 4.3.0; npm audit còn 0 vulnerabilities và classifier smoke pass. | npm audit được triage theo runtime reachability; nâng từng package có test/build; không major-upgrade tự động; lưu decision. | Platform/Security | M | Đã xong |  | WQ-P12
WQ-P35 | P2 | Documentation | Architecture | Rút README thành runbook hiện hành | README trộn legacy Discovery, vertical slice theo ngày và production guidance; có đoạn nói Counter scaffold và Devnet prototype. | README.md; docs/ Cập nhật 2026-09-28: README đã cập nhật key riêng, persistence, replay, rate limit và setup; vẫn cần rút gọn/archive lịch sử. | README mô tả đúng core loop, setup, env names, deploy, rollback và known limits; lịch sử chuyển archive; không claim production nếu chưa đạt gate. | Architecture | M | Đang làm |  | WQ-P01,WQ-P33
WQ-P36 | P2 | Release | QA | Thiết lập performance budget và đo trước/sau | Chưa có số liệu thực tế để kết luận Supabase hoặc 3D là nguyên nhân chính. | Vercel deployment; browser Performance/Network Cập nhật 2026-09-28: Cần staging live và thiết bị mobile để đo p75 LCP/INP/CLS trước-sau. | Mobile p75 LCP <=2.5s mục tiêu, INP <=200ms, CLS <=0.1; JS/ảnh budget theo route; lưu baseline và regression check. | QA/Frontend | L | Bị chặn |  | WQ-P15,WQ-P18,WQ-P20,WQ-P21

## Cleanup
Cleanup register
Không xoá theo cảm tính. Mỗi mục cần gate kỹ thuật và gate tương thích trước khi merge.
Decision | Target | Current evidence | Delete gate | Backlog
Xoá sau khi xác minh | app/components/creature-3d-stage.tsx | Không có caller được tìm thấy; tải /public/models/dog.glb | rg zero caller ở commit xoá; build; smoke landing/detail | WQ-P30
Xoá cùng component | public/models/dog.glb | Khoảng 2.46 MB; chỉ Creature3DStage tham chiếu | Xác nhận không có URL runtime/marketing; build | WQ-P30
Hợp nhất | 5 cặp artwork alias trùng byte | SHA-256 giống nhau, lãng phí deploy/cache | Chuyển catalogue + rewrite tới canonical; kiểm 40 species | WQ-P17
Xoá sau migration | Counter instruction/account/client | Scaffold ngoài core loop nhưng là program interface hiện hữu | Program upgrade plan; IDL/Codama regenerate; Anchor test | WQ-P29
Xoá sau thay thế | app/lib/battle-engine.ts và battle-playback.tsx | Replay dựng lại trận cũ, không dùng action log thật | Event log replay đã live; hash và visual replay pass | WQ-P08,WQ-P31
Giữ hiện tại | Discovery handlers và client | Vẫn được Home/confirmed/devnet loop đọc; có dữ liệu lịch sử | ADR + migration trước khi dừng ghi hoặc xoá | WQ-P32
Giữ | Supabase pHash reservation/advisory lock | Chống reuse ảnh và serialize concurrent reservation | Security tests và policy vẫn pass
Giữ | Generated Codama client | Nguồn sử dụng runtime; phải regenerate từ program/IDL | Không hand-edit; CI kiểm diff | WQ-P12
Không đóng gói runtime | outputs/ và preview artifacts | Không cần trong Vercel/Render runtime | Deploy ignore xác nhận; file phục vụ team vẫn truy cập repo/archive | WQ-P33
Archive | docs/PK-VERTICAL-SLICE-DAY*.md | Lịch sử triển khai, không phải runbook hiện hành | README links cập nhật; lịch sử còn truy xuất được | WQ-P33,WQ-P35

## Release Gates
Release gates
Chỉ gọi là bản demo ổn định khi tất cả P0 đạt. Gate production cần thêm mainnet security review và vận hành nhiều instance.
Area | Acceptance | Verification | Priority
Demo truth | Landing nói đúng 40 species, server-side vision, Devnet fee và quest XP | Manual content review + source check | P0
Core capture | Phone capture -> identify -> owner sign -> confirmed Creature -> detail page | Staging mobile, ví test, ghi signature | P0
Duplicate | Cùng/ảnh gần giống bị chặn kể cả gửi đồng thời | Integration test 2 concurrent requests | P0
Quest | Capture evidence mở/claim 5 quest đúng thứ tự và XP | LiteSVM + staging smoke | P0
Battle reconnect | Restart battle instance giữa turn rồi hai ví reconnect đúng state | Chaos smoke test | P0
Battle replay | Replay trùng event log và result_hash của Match | Automated hash assertion + UI smoke | P0
Escrow exits | Open cancel, stale refund, winner claim, draw refund đều trả đúng lamports | LiteSVM balance assertions | P0
RPC pressure | Không gọi public Devnet endpoint trong production; không polling dữ liệu ngoài màn hình | Config test + browser Network | P0
API abuse | Identify trả 429; WebSocket đóng origin/message vi phạm; request hợp lệ vẫn chạy | API/WS integration tests | P0
Secret isolation | Frontend bundle và logs không chứa key; capture/match authority độc lập | Bundle scan + unauthorized tests | P0
Performance | Mobile p75 LCP <=2.5s, INP <=200ms, CLS <=0.1 trên route demo | Vercel Web Analytics/Lighthouse field-like run | P1
Assets | Không tải artwork full-size ngoài viewport; không 404 cho 40 species | Network trace + catalogue crawler | P1
Motion | reduced-motion dừng auto rotate; offscreen WebGL không render | Playwright/RAF instrumentation | P1
Accessibility | Keyboard hoàn tất connect, collection, quest, battle; focus không mất | Manual + axe | P1
Release gate | Tests, typecheck, lint, format, build, Anchor/LiteSVM pass từ clean checkout | CI required checks | P0
Rollback | Có version và rollback cho Vercel, Render, Supabase migration, program upgrade | Release rehearsal | P1

## Evidence
Evidence và baseline
Các số liệu dưới đây được đo từ repository hiện tại; tài liệu ngoài chỉ hỗ trợ quyết định CDN/image optimization.
Category | Metric | Observed | Source | Interpretation
Repo snapshot | Commit audit | 57d149a | git log -1 | Mã nguồn audit nằm trong thư mục con wildquest/; root cha đang có trạng thái di chuyển/xoá bất thường nên không dọn tự động.
Validation | Unit tests | 249 passed, 2 skipped | npm run ci | 35 test files pass, 1 file skipped; TypeScript, ESLint, Prettier và Next.js production build đều pass; không gọi Devnet.
Validation | TypeScript | Pass | npx tsc --noEmit --incremental false | Không có output lỗi.
Validation | ESLint | Pass | npm run lint | Không có output lỗi.
Validation | Production build | Pass, 14 static pages | npm run build | Next.js 16.3.6; thay đổi next-env tự sinh đã được khôi phục.
Security | Production dependencies | 0 vulnerabilities | npm audit --omit=dev | Đã nâng Next.js 16.3.6, Sharp 0.35.5 và Transformers 4.3.0; không dùng audit fix --force.
Vision | Classifier smoke | Golden Retriever, 99.2% | Local ResNet-50 inference | Transformers 4.3.0 đọc model local và artwork WebP thành công sau nâng dependency.
Assets | public/ tổng | 44.67 MiB | Filesystem measurement | Đã chuyển 45 artwork và 5 frame sang WebP, xoá 5 alias trùng byte và dog.glb không dùng.
Assets | Model | Khoảng 25 MiB | models/Xenova/resnet-50 | Model local được bundle cho identify; cần đo cold start trước khi đổi kiến trúc.
Assets | Duplicate exact | 5 nhóm | SHA-256 inventory | bee/honey_bee; bull_mastiff/bullmastiff; domestic_pig/pig; domestic_shorthair/egyptian_cat; pembroke_corgi/pembroke_welsh_corgi.
Data | Polling | Scope theo màn hình | app/lib/hooks/use-game-data.ts | Collection/capture/species/battle/quest/profile chỉ tải resource cần thiết; quest reads được batch.
Battle | Room storage | Supabase durable state + replay | scripts/battle-realtime-server.ts; scripts/battle-state-store.ts | Active room phục hồi được sau restart; migration và multi-instance staging smoke chưa chạy.
Rendering | Collection card | SVG | app/components/creature-model-card.tsx | Không phải mỗi card tạo WebGL renderer; bottleneck chính có thể là ảnh/DOM.
Rendering | Hologram | Visibility-aware RAF | app/components/creature-hologram-stage.tsx | Dừng offscreen/tab hidden; reduced-motion dùng frame tĩnh.
Program | Authority isolation | MatchResolverConfig PDA | programs/wildquest/src/instructions/initialize_match_resolver_config.rs | Capture authority và match resolver đã tách trong source; còn deploy/initialize trên Devnet.
Validation | Anchor/LiteSVM | 24 passed | cargo test; anchor build; codama run js | Program test pass, SBF build pass và generated TypeScript client đã đồng bộ với IDL.
Operations | Local migration validation | Bị chặn bởi Docker Desktop | npx supabase status | Hai migration đã viết nhưng chưa chạy local hoặc remote; không đánh dấu database complete.
Source | Next Image | Native lazy loading và sizes/srcset | https://nextjs.org/docs/pages/api-reference/components/image | Đánh giá Next Image trước khi chuyển mọi ảnh sang storage khác.
Source | Supabase Storage | CDN và image transformations | https://supabase.com/docs/guides/storage/cdn/fundamentals | Phù hợp artwork catalogue nếu A/B chứng minh lợi ích; không cần cho UI tĩnh.